※記載例（工種は、種別、細別まで、区分する必要はありません。）

様式第２号（第７条関係）

工事履行状況報告書

| 直接工事費に占める各工種の額の構成割合 平成28年10月1日 神栖市長 様 受注者 住所 神栖市溝口4991-5 氏名 ○○建設㈱ 印 全体の予定工期に対して、報告時点（ 月 日）までに予定している工程の割合 本書のとおり請負工事の履行状況を報告します。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事名 | 全体の予定工期に対して、報告時点（ 月 日）までに実施した工程の割合 市道△△号線舗装改修工事 |  |  |  |  |
| 工事場所 | 神栖市 □□ 地内 |  |  |  |  |
| 工期 | 平成２８年５月１０日から 平成２９年２月１０日まで |  |  |  |  |
| 請負代金額 | ５４，０００，０００円 |  |  |  |  |
| 工種 | 構成比（％） | 予定工程（％） | 実施工程（％） | 出来高金額（円） | 備 考 |
| 共通仮設工事 | ① 10.0 | ② 70.0 | ③ 70.0 | 3,500,000 |  |
| 道路土工 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | 7,500,000 |  |
| 石・ブロック積工 | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 2,500,000 | 請負代金額（税抜き） ×①構成比（％） ×②実施工程（％） |
| 法面工 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 10,000,000 |  |
| 排水構造物工 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 5,000,000 |  |
| カルバート工 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 5,000,000 |  |
| 舗装工 | 15.0 | 25.0 | 25.0 | 1,875,000 〔条件の確認〕 既に行われた作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上か 出来高金額が請負代金額の2分の1以上か |  |
| 縁石工 | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 2,500,000 |  |
| 区画線工 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |  |
| 防護柵工 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |  |
| 計 | １００ |  |  | 37,875,000 |  |
| 消費税及び地方消費税額 |  |  |  | 3,030,000 | 請負代金額との比率 （75.8）％ |
| 合計金額 |  |  |  | 40,905,000 |  |

＜注意事項＞

１　構成比は直接工事費に占める各工種毎の構成割合を、予定、実施工程は報告時点の状況を、出来高金額は工事価格（請負代金額から消費税及び地方消費税を控除した金額）に占める構成比相当額に実施工程率を乗じたものを、請負代金額との比率は、請負代金額に対する出来高金額の合計金額の割合を、それぞれ記入すること。なお、実施工程が確認できる資料（予定工程表に実施工程を記入したもの等）を添付すること。

２　実施工程の計は５０％以上、請負代金額との比率は５０％以上であること。