「中間前金払制度」の導入について（平成28年4月1日付）

神栖市建設工事中間前金払制度の導入について

公共工事の適正な施工の確保と受注業者の資金調達の円滑化を図るため、当初の

前払金（請負金額の４０％）に加え、請負金額の２０％以内の額を限度として支払

う建設工事中間前金払制度を平成２８年４月１日より導入します。

１　中間前金払の対象工事

公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証する土木建築に関する市発注工事（土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。）であること。

なお、平成28年4月1日以降に公告・指名通知する工事から適用します。

２　中間前金払が請求できる条件

中間前金払の対象となる工事については、次の全ての要件を満たしていることが必要です。

①　1件の設計金額が500万円以上であること。

②　既に前払金の支払いを受けていること。

③　工期の2分の1を経過していること。

④　工程表等により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされてい

る当該工事に係る作業が行われていること。

⑤　既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1

以上の額に相当するものであること。

４　請求等の流れ

①　中間前金払認定申請書（様式第1号）、工事履行状況報告書（様式第2号）、

工程表等の提出　【受注者→発注者】

②　認定申請書等の審査　【発注者】

③　中間前金払認定（不認定）通知書の交付　【発注者→受注者】

④　中間前払金保証の申込み　【受注者→保証会社】

⑤　保証証書の発行　【保証会社→受注者】

⑥　中間前払金請求書（様式第4号）の提出（保証証書を添付）

【受注者→発注者】

⑦　支払い　【発注者→受注者】

５　認定申請時に提出する書類

○中間前金払認定申請書（様式第1号）（様式（ワード）、記載例（PDF））

○工事履行状況報告書（様式第2号）（様式（ワード）、記載例（PDF））

○工程表

○工事写真（着工前・現況）

６　関連書類

◆神栖市建設工事中間前金払取扱要綱

７　Ｑ＆Ａ