中間前金払制度に関するＱ＆Ａ

Ｑ１　中間前金払とは何ですか？

Ａ１　既に前払金（契約金額の40％）を支払った建設工事において、一定の要件を満

たした場合に、契約金額の20％の前払金を追加して支払うことを中間前金払とい

います。

中間前金払は、工事代金の円滑かつ速やかな支払を確保するとともに、請負者

と発注者双方における事務の省力化を図ることを目的としています。

Ｑ２　中間前金払の対象となる工事とは？

Ａ２　中間前金払の対象工事は、原則として設計金額（税込額をいう。以下同じ。）

が500万円以上の建設工事です。ただし、中間前金払は当初の前払金を受領してい

ることが必要です。

中間前払金

（20％）

前払金（40％）

前払金（40％）

中間前払金

（20％）

契約終了日

契約日

認定要件（発注者が認定）

完成時支払

認定要件（発注者が認定）

Ｑ３　中間前金払のメリット（部分払との違い）は何ですか？

Ａ３　中間前金払は、部分払と比べて、請負者及び発注者双方の事務を大幅に簡素化

することができます。

部分払の場合は、契約管財課による出来高検査が必要となりますが、中間前金

払の場合は、その要件の認定は書面審査であるため、検査等に係る手間と時間が

大幅に省力化されますので、工事の進捗にも影響することが少なくなります。

ただし、請求時に保証事業会社の保証証書を提出する必要があります。

（Ａ８のとおり）

Ｑ５　部分払との関係は？

Ａ５　中間前金払又は部分払のいずれかを受けることができる工事を受注した者は、

契約締結時に中間前金払と部分払のいずれかを選択することとしており、中間前

金払を選択した場合には、部分払は行いません。ただし、年度末における出来高

による部分払が設定されている場合は、当該部分払を行うことがあります。

なお、契約締結時に選択した後は、その変更はできません。

Ｑ６　中間前払金請求に係る認定の判断は、どのように考えたらよいのですか？

Ａ６　中間前払金請求を認定する要件は、地方自治法施行規則附則第３条に規定され、

その要件は次の二つに区分されます。

本市においては、認定の判断を明確するため、出来高に関する要件において、

「既に行われた当該工事に係る作業」とは、施工完了（工事現場等に搬入された

材料等は出来高の対象外とします。）したものとします。

要件は次のとおりであり、これらの要件が全て満足されなければ請求は認めら

れません。

〔１ 工程に関する要件〕

① 工期の２分の１（継続事業にあっては、当該会計年度の工事実施期間の２分

の１）を経過していること

② 工程表等により工期の２分の１（継続事業にあっては、当該会計年度の工事

実施期間の２分の１）を経過するまでに実施すべきものとされている当該工

事に係る作業が行なわれていること。

〔２ 出来高に関する要件〕

① 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の２分の１（継続

事業にあっては当該会計年度の出来高予定額の２分の１）以上の額に相当す

るものであること。なお、既に行われた当該工事に係る作業とは、施工完了

のものとする。

Ｑ７　中間前金払請求に係る認定請求時に提出しなければならない書類は何ですか？

Ａ７　認定請求時に提出が必要な書類は、次のとおりです。

１ 中間前金払認定請求書（様式第１号）

２ 工事履行状況報告書（様式第２号）

３ 工事の進捗状況を表示した工程表

４ 出来高が確認できる写真

５ その他資料（必要に応じて提出要求）

Ｑ８　中間前金払請求を行う場合に必要な書類は何ですか？

Ａ８　中間前金払請求を行う場合に必要な書類は、次のとおりです。

１ 中間前金払認定（不認定）通知書（様式第３号）

２ 中間前払金請求書（様式第４号）

３ 中間前払金保証証書（原本）と写しを添付

Ｑ９　実際の出来高が予定出来高を下回っていますが、中間前金払の請求はできます

か？

Ａ９　上記Ａ３の要件をすべて満たしていれば、請求できます。

Ｑ10　契約変更により、工期が延長となった場合は？

Ａ10　契約変更後の工期の２分の１とします。