神栖市建設工事中間前金払取扱要項

（趣旨）

第１条　この告示は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）附則第７条の規定による公共工事に要する経費の前払金に追加してする前金払（以下「中間前金払」という。）について、政令、地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号）及び神栖市財務規則（昭和５８年神栖町規則第１号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（中間前金払の対象）

第２条　中間前金払の対象となる工事については、次の全ての要件を満たすものとする。

(1) 設計金額が１件５００万円以上であること。

(2) 既に前払金を支出していること。

(3) 工期の２分の１を経過していること。

(4) 工程表等により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分の１以上の額に相当するものであること。

（中間前金払の対象者）

第３条　市が中間前金払の対象とすることができる者は、前条に規定する工事の受注者で、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社と同条第２項に規定する中間前払金の保証に関する契約（変更契約を含む。以下「保証契約」という。）を締結した者（以下「受注者」という。）とする。

（対象経費の範囲）

第４条　中間前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（当該工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

（割合等）

第５条　中間前金払の割合は、請負代金の額の１０分の２以内とする。

２　継続費及び債務負担行為に係る契約で、前払金を各年度の出来高予定額に対して支払うものについては、各年度の年割額に応じた出来高予定額に対して中間前金払をすることができるものとする。

（部分払との併用）

第６条　中間前金払は、部分払と併用できないものとする。ただし、複数年度にまたがる契約にあっては、各年度末における部分払はできるものとする。

（中間前金払の申請等）

第７条　受注者は、第２条及び第３条に掲げる要件のいずれにも該当し、中間前金払を申請するときは、中間前金払認定申請書（様式第１号）に工事履行状況報告書（様式第２号）を添えて、市長へ提出するものとする。

２　市長は、中間前金払の申請があったときは、中間前金払の認定の可否を決定し、中間前金払認定（不認定）通知書（様式第３号）により、１０日以内に受注者に通知するものとする。

３　前項の規定により認定を受けた受注者は、中間前払金請求書（様式第４号）及び保証事業会社が発行した中間前払金保証証書を市長に提出するものとする。

（補則）

第８条　この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

付　則

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。

様式第１号（第７条関係）

中間前金払認定申請書

年　　月　　日

神栖市長　　　　　　　様

受注者 住所

氏名　　　　　　　　　　　　 印

下記工事について、中間前金払制度の対象となる公共工事であり、かつ中間前金払制度の適用条件を満たしているため、神栖市建設工事中間前金払取扱要項第７条第１項の規定により、中間前金払の認定を申請します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 契約期間 | 年 月 日から 年 月 日まで |
| 契約金額 | 円 |

（備考）中間前金払認定申請時点で変更契約が締結されている場合は、変更後の契約期間及び契約金額を記載してください

〔添付書類〕

１　工事履行状況報告書（様式第２号）

２　工程表

３　工事写真（着手前・現況）

様式第２号（第７条関係）

工事履行状況報告書

| 年 月 日 神栖市長 様 受注者 住所 氏名 印 本書のとおり請負工事の履行状況を報告します。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事名 |  |  |  |  |  |
| 工事場所 |  |  |  |  |  |
| 工期 | 年 月 日から 年 月 日まで |  |  |  |  |
| 請負代金額 | 円 |  |  |  |  |
| 工種 | 構成比（％） | 予定工程（％） | 実施工程（％） | 出来高金額（円） | 備 考 |
| 小計 | １００ |  |  |  |  |
| 消費税及び地方消費税額 |  |  |  |  | 請負代金額との比率 （ ）％ |
| 合計金額 |  |  |  |  |  |

＜注意事項＞

１　構成比は直接工事費に占める各工種毎の構成割合を、予定、実施工程は報告時点の状況を、出来高金額は工事価格（請負代金額から消費税及び地方消費税を控除した金額）に占める構成比相当額に実施工程率を乗じたものを、請負代金額との比率は、請負代金額に対する出来高金額の合計金額の割合を、それぞれ記入すること。なお、実施工程が確認できる資料（予定工程表に実施工程を記入したもの等）を添付すること。

２　実施工程の計は５０％以上、請負代金額との比率は５０％以上であること。

様式第３号（第７条関係）

中間前金払認定（不認定）通知書

第　　　　　号

年　　月　　日

様

神栖市長　　　　　　　印

年　　月　　日付けで申請のあった中間前金払認定申請の認定結果について、神栖市建設工事中間前金払取扱要項第７条第２項の規定により次のとおり通知します。

記

| 認定結果 | - 中間前金払の要件を備えていると認め、認定する - 中間前金払の要件を備えていないと認め、認定しない |
| --- | --- |
|  | （不認定の場合、その理由） |
| 工事名 |  |
| 工事場所 |  |
| 契約日 | 年 月 日 |
| 契約期間 | 年 月 日から 年 月 日まで |
| 契約金額 | 円 |

様式第４号（第７条関係）

中間前払金請求書

年　　月　　日

神栖市長　　　　　　　様

受注者 住所

氏名　　　　　　　　　　　　 印

中間前払金について、神栖市建設工事中間前金払取扱要項第７条第３項の規定により次のとおり請求します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 契約日 | 年 月 日 |
| 契約期間 | 年 月 日 から 年 月 日まで |
| 契約金額 | 円 |
| 前払限度額 |  |
| 当初前払金（40％） |  |
| 中間前払金（20％） |  |

〔注意〕

１　中間前金払に関する保証証書の原本を添付してください。