## 工事写真確認表
工事写真確認表
工事完了検査時に、目視、測量等の検査で確認できない場合は、各工程毎の工事施工状況写 真（施工前、施工後）を確認する場合がありますので、以下の表を参考に工事写真の撮影をして 下さい。なお、以下の表に記載されている部分以外にも、現地で確認出来ない場合は、写真等の 提示を求めることがありますので、必要と思われる部分については、施工状況等の撮影をしてお いて下さい。 ※施工状況写真は寸法等が確認出来るように注意して撮影して下さい。
区分 |  | 撮影箇所
給水施設 （自己の居住用の場合は不要） 及び 汚水・雑排水施設 |  | ■ | 給水施設
|  |  | □ | 給水管の敷設状況（管径、材質等）
|  |  | □ | 埋め戻し状況
|  | ■ | 汚水・雑排水処理
|  |  | □ | 桝の施工状況
|  |  | □ | 管の施工状況（床付け、配管のサイズ、埋め戻し）
|  | ■ | 浄化槽施設
|  |  | □ | 浄化槽全体の大きさ（掘削の状況 幅×長さ×深さ）
|  |  | □ | 施工状況（埋め戻し、砕石等）
雨水排水施設 |  | ■ | 雨水排水管
|  |  | □ | 桝の施工状況
|  |  | □ | 管の施工状況（床付け、配管のサイズ、埋め戻し）
|  | ■ | 貯留浸透施設
|  |  | □ | 施設全体の大きさ（掘削の状況 幅×長さ×深さ）
|  |  | □ | 透水シートの施工状況
|  |  | □ | フィルター層の施工状況
|  |  | □ | 貯留施設（砕石、トレンチ等）の施工状況（出来形の状況 たて×よこ×深さ）
|  | ■ | 浸透施設
|  |  | □ | 施設全体の大きさ（掘削の状況 幅×長さ×深さ）
|  |  | □ | 透水シートの施工状況
|  |  | □ | 砕石トレンチ等の施工状況
|  |  | □ | フィルター層の施工状況
|  |  | □ | 入れ替え層の施工状況
|  |  | □ | 保護壁が１ｍ以上の工作物の場合、擁壁に準じた写真
|  | ■ | 調整池
|  |  | □ | 施設全体の大きさ（掘削の状況 幅×長さ×深さ）
|  |  | □ | オリフィス、余水吐きの大きさ
|  |  | □ | 保護壁が１ｍ以上の工作物の場合、擁壁に準じた写真
| 市街化調整区域の 小規模開発の場合 | ■ | 雨水浸透桝
|  |  | □ | 施設全体の大きさ（掘削の状況 幅×長さ×深さ）
|  |  | □ | 透水シートの施工状況
|  |  | □ | フィルター層の施工状況
|  |  | □ | 砕石の施工状況
造 成 |  | ■ | 切土工事
|  |  | □ | 切土厚の測定状況
|  |  | □ | 地滑り抑止ぐい等の設置状況
|  | ■ | 盛土工事
|  |  | □ | 切株、雑草及び腐しょく土の除去状況
|  |  | □ | 盛土厚の確定状況
|  |  | □ | 段切りの施工状況（地盤勾配20％以上、高さ2ｍ以上の場合）
|  |  | □ | 転圧状況及び地滑り抑止ぐい等の設置状況
|  |  | □ | 地下排水溝の施工状況（地下浸透水が生じる場合）
擁 壁 |  | ■ | 共通事項
|  |  | □ | 根伐り底の状況
|  |  | □ | 地業（杭（材種・長さ・径・継手等）、地盤改良、土の入れ替え等）の状況
|  |  | □ | 基礎の施工状況
|  |  | □ | 止水コンクリートの施工状況（厚さ５㎝以上）
|  |  | □ | 裏込砕石の施工状況（全面施工、厚さ、材料）
|  |  | □ | 水抜きの設置状況
|  |  | □ | 二次製品の施工状況（寸法等）
|  | ■ | RC造
|  |  | □ | 配筋の状況（鉄筋の径、ピッチ等）
|  |  | □ | 鉄筋のかぶり（４㎝以上、底盤は６㎝以上）
|  |  | □ | 型枠の施工状況
|  | ■ | 間知石練積み造その他練積み造
|  |  | □ | 擁壁の下端部分の施工状況（下端部の厚さ）
|  |  | □ | 控え長さ（３０㎝以上）の確認
|  |  | □ | 胴込及び裏込コンクリートの施工状況
消防水利 |  | ■ | 防火水槽
|  |  | □ | 施設全体の大きさ（掘削の状況 幅×長さ×深さ）
|  |  | □ | 根伐り底の状況
|  |  | □ | 地業（杭、地盤改良、土の入れ替え、転圧状況等）の状況
|  |  | □ | 配筋の状況（鉄筋の径、ピッチ等）
|  |  | □ | 出来形の確認（内法寸法４０㎥以上）
|  |  | □ | 既製品ラベル等の確認
|  |  | □ | 水張りの状況
道 路 |  | ■ | 道路工事
|  |  | □ | 道路側溝等の施工状況
|  |  | □ | 道路の舗装状況
（下層路盤、上層路盤の材料・厚さと転圧状況、舗装仕上げの厚さの確認）