## 様式
営繕様式１４
第 回
打 合 せ 議 事 録
工事名
打合件名 |  |  | 第 回 定例会議
打合年月日 |  |  | 年 月 日（ 曜日） |  | 場所
出席者 |  | 神栖市
監理者
請負人
記 録
議 事 内 容
| 内容 |  |  | 回答・指示
議 事 内 容
| 内容 |  |  | 回答・指示
課 長
課長補佐
課 員
担 当
神 栖 市
承 諾
監理業務委託者
事務所名
担当者名
㊞
敬称
役職略

## 記入例
定例会議について
・定例会議は、工事関係者と相談のうえ、曜日を決定すること
・定例会議の日程等を変更したい場合は、工事関係者と相談のうえ、決定すること
・請負者は、必ず”打合せ議事録”を用意し、例のような議事に沿って打合せを進めること
・質疑事項は、打合せ議事録の２枚目に記入し、提出すること
・前回までの決定・未決定事項の確認を行うこと。
・今までの工事の進捗状況及び次回定例打合せまでの予定を発表すること
・質疑に関連する下請業者に出席してもらうこと
・定例会議後、市及び監理者へ議事内容を確認した議事録は、その都度提出し、承諾を得ること
記 入 例 | 記 入 例
営繕様式１４
第 回
打 合 せ 議 事 録
| 工事名 |  |  |  | ○○○○工事
| 打合件名 |  |  |  | 第○回定例会議
| 打合年月日 |  |  |  | ○年 ○月 ○日（ ○曜日） |  | 場所 | ○○○会議室内
| 出席者 |  | 神栖市 | ○○課
○○課
|  |  | 監理者 | ○○設計
|  |  | 請負人 | ○○建設
|  |  | (設計者) | ○○設計 |  | 記録 | 現場代理人 ○○ ○○ 印
議 事 内 容
|  | 内容 |  |  |  | 回答・指示
| 1 | 前回議事録の確認
議事録確認
決定事項、未決定事項の確認（前回議事録に”決定事項”を記入し、人数分用意する。）
| 2 | 工程・工事状況の説明
（前回から今回までと、今回から次回打合せまでの工程・工事状況を説明する）
| 3 | 発注者（市）からの連絡・報告・指示事項
（市に何か連絡事項等がないか確認する）
| 4 | 監理者指示事項（設計事務所に何か指示事項がないか確認する）
| 5 | 施工者側連絡事項（請負人側から連絡事項を発表する）
Ｎｏ.５までは議題に添って進行し発言を右欄に記入する。
| 7 | 全体議題・質疑事項（別紙に”未決定事項”を記入し、人数分用意する。）
| 8 | その他提出書類（承諾願等を提出する）
|  | 未決定事項 |  |  |  | 決定または検討事項
| 1 | (施)木部塗装の色番号指定をお願いします。 |  |  |  | (市)(監)Y-19-90Cとする。
| 2 | (施)柱の補強を別紙詳細図にて施工してもよろしい |  |  |  | (監)検討し、後日連絡する。
|  | でしょうか？ |  |  |  | →○/○ 市へ検討結果報告。了承。
○/○ 監理者から施工者へ指示済み。
敬称
役職略
○○
○○
出席者欄は適宜編集すること